## Slide 1
Programme feder 2021-2027
EFRO-programma 2021-2027
Session d’information projets séléctionnés
Infosessie geselecteerde projecten
04/10/2024

## Slide 2: Introduction / Inleiding
Evi Cornelis
Directeur
Direction FEDER / Directie EFRO

## Slide 3: Programme de la matinée
* 09h30 - 10h45 : Déroulement d’un projet FEDER, CDA, rapportage, indicateurs, justification dépenses, communication
* 10h45 - 10h55 : Café / échanges informels
* 10h55-11h55 : Egalité et Participation
* 11h55-12h30 : Partage d’expériences avec les anciens porteurs, réseautage.
José Menendez (COOP)
Laurence Hendrickx et Bruno Allardi (Usquare)
* 12h30-13h30 : Lunch

## Slide 4: GESTIONNAIRES DIRECTION FEDER PROJECTBEHEERDERS DIRECTIE EFRO Objectifs spécifiques (OS) PROJETS SELECTIONNES Specifieke doelstellingen (SD) GESELECTEERDE PROJECTEN
OS / SD 1.1
OS / SD 1.3
OS / SD 1.2
OS / SD 2.1

## Slide 5: Introduction
Subside européen vs subventions régionales
Nouvelle programmation FEDER avec des modifications
Objectif : sessions d’information en début de la programmation, après la sélection
Accompagnement et information des bénéficiaires par la Direction FEDER
Vade-mecum destiné aux bénéficiaires
Notes: Pourquoi sessions d’info: subside européen, pas comme les subventions régionales CQD et CRU
Même si avant déjà bénéficiaire de subsides FEDER, nouvelle programmation avec des modifications donc organisation de sessions d’informations + explication générale en début de la programmation, après la sélection,
Cadre dans l’accompagnement des bénéficiaires par la Direction FEDER.
Un Vade-mecum a été établi et sera soumis pour approbation au Gouvernement.
Dans la session d’information d’aujourd’hui: présentation de son contenu

## Slide 6: Phases après la sélection d’un projet
Arrêté de subside (exception SPRB)
    Décision du Gouvernement par bénéficiaire
    Base légale
    Ensuite engagement budgétaire de la subvention
Convention :
      Accord entre le(s) bénéficiaire(s) et la Région de Bruxelles-Capitale
      Conditions pour le financement FEDER, droits et obligations
      D’abord envoi d’un projet de convention à compléter et à vérifier
      Ensuite signature par la Région (Ministre) et par le(s) bénéficiaire(s)

## Slide 7: Phases après la sélection d’un projet
Paiement d'une avance de 15% (exceptions possibles)
Modifications au projet :
    Seules des modifications autorisées par la Région sont permises
    Contacter la direction FEDER
    Modifications substantielles : Avenant à la convention/arrêté modificatif
    Par ex. statuts, plan financier, indicateurs, actions du projet

## Slide 8: Comité d’accompagnement
  Représentants du bénéficiaire + de la direction FEDER + Ministre compétent du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
  Pour suivre l'évolution du projet, évaluer les progrès, examiner les rapports d'activités, et approuver les modifications au projet
  Au moins une fois par an

## Slide 9: Rapportage
Semestriel : 28 février(pour le 2e semestre de l'année précédente) et 31 août (pour le 1er semestre de l'année en cours)
-> Premier rapport : après la signature de la convention
-> Dernier rapport : 31 août 2029 + rapport final (28 février 2030 ou après la dernière demande de paiement)
Contenu :
      Contexte
      Progrès (par work package, + livrables)
      Planning (changements ?)
      Évaluation des indicateurs
      Progrès financiers
      Estimations budgétaires
      Thèmes transversaux
      Communication
      + Annexes (!): planning, livrables, indicateurs, comptes annuels, preuves de communication, photos, etc.

## Slide 10: Pérennité + rapportage
  Rapport annuel après la clôture du projet pour la période de pérennité de 5 ans
  Après la clôture du projet
  Dernier rapport pour le 28 février de l'année suivant la cinquième année après la clôture, au moins jusqu'au 28 février 2030.
  Contenu du rapport :
    L'avancement du projet (réalisations, contexte, problèmes rencontrés)
    Une évaluation des objectifs et indicateurs
    Actions en termes de communication
    Futures phases du projet
    L'avancement financier (dépenses et recettes)
    Mesures pour garantir la pérennité du projet

## Slide 11: Work packages & livrables
  Objectifs du projet :atteints : 31 décembre 2029
  Planning modifiable annuellement dans les rapports d'avancement, sur base des work packages et livrables
  Les « work packages » sont des sous-projets avec des ressources, activités, résultats, objectifs, planning et livrables
  Les livrables sont les résultats du projet qui démontrent l’exécution conformément à la convention.
  Contribution à la justification des dépenses, notamment des frais de personnel
  Différentes formes : plan de communication, étude, publication, rapport, etc.
  Les livrables doivent être documentés le cas échéant.
  En concertation avec la direction FEDER
  Justification de frais de personnel sur base de livrables: analyse préalable par des experts ( + en cas de modification)

## Slide 12: Indicateurs
  - Quatre objectifs stratégiques, 9 objectifs opérationnels
  Indicateurs de réalisation : un indicateur pour mesurer les livrables spécifiquement liés à l'aide
  Indicateurs de résultats : un indicateur permettant de mesurer l'impact des initiatives subventionnées, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires directs, le public cible ou les utilisateurs de l'infrastructure
-> Séance d'information spécifique sur le reporting et les indicateurs

## Slide 13: Indicateurs (rapportage)
  Les porteurs de projet doivent rendre compte deux fois par an des indicateurs (avec les rapports semestriels).
  La fréquence de rapportage varie en fonction de l'indicateur
  Non-respect : droit de répercussion sur les bénéficiaires

## Slide 14: Liquidation de la subvention
    La subvention est liquidée en plusieurs étapes:
  Un versement initial de 15 % du montant total de la subvention est effectué à la signature de la convention, sans nécessité de justificatifs à ce stade
  Les paiements ultérieurs sont sur base de pièces justificatives de dépenses éligibles, à envoyer semestriellement à la Direction FEDER via Salesforce
  Lorsque 80 % du montant total de la subvention est justifié, l'avance de 15 % est justifiée par des pièces justificatives de dépenses éligibles
  Le solde de 5 % est versé lors de la clôture du projet, une fois que le projet est terminé, sur base des dernières pièces justificatives et du rapport final
  Exceptions: SPRB (pas de subvention), organismes régionaux

## Slide 15: La justification des dépenses / les demandes de paiement
  Période d’éligibilité des dépenses: 1 janvier 2021 – 31 décembre 2029 (factures payées + prestations réelles)
  Justification des dépenses et introduction demandes de paiement deux fois par an (28 février et 31 août) (possibilité au fur et à mesure)
  Introduction via la plateforme électronique salesforce
  + Pièces justificatives
  Les justifications couvrent toutes les dépenses :
  - Financement par FEDER (subvention FEDER+RBC)
  - Cofinancement / apport propre (y compris apports en nature)
          Cofinancement public national/régional (pas de cofinancement européen)
          Aides d’état: parfois apport propre à justifier

## Slide 16: La justification des dépenses / les demandes de paiement Frais d’investissement
  Pièces justificatives : factures, preuves de paiement, documents marchés publics (pour toutes les dépenses à partir du 1ier euro), note explicative pour expliquer le lien avec le projet si nécessaire, etc.
  Augmentation automatique de 7% pour les frais indirects (subside FEDER+RBC et cofinancement) (pas de justification nécessaire)

## Slide 17: La justification des dépenses / les demandes de paiement Frais de personnel
  Justification sur base des livrables (permettent l’acceptation des dépenses et leur remboursement)
  + justification de l’emploi du personnel et des barèmes utilisés sur base de notamment de contrats d’emploi, de l’affectation au projet, de diplômes, ponctuellement des fiches de paie …
  Augmentation automatique de 40% pour tous les autres frais
    Sur le subside FEDER+RBC et sur cofinancement
    pas de justification nécessaire
    mais attention: la loi marchés publics est à respecter + données marchés européens frais directs

## Slide 18: La justification des dépenses / les demandes de paiement
  Introduction des dépenses par le bénéficiaire
  Analyse des dépenses (Direction FEDER)
  Notification du montant éligible (Direction FEDER)
  Déclaration de créance (bénéficiaire) (le cas échéant)
  Paiement au bénéficiaire (le cas échéant)

## Slide 19: Acquisitions / valorisations d’immeubles et de terrains
  Les acquisitions / valorisations de terrains et d’immeubles sont éligibles sous certaines conditions :
  - La valeur valorisée ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné
  - Appréciation et une vérification indépendante de la valeur
  - La valeur de terrains ne peut pas dépasser 10% des dépenses totales du projets concerné

## Slide 20: Contributions en nature
  Les contributions en nature sous forme de biens, services, terrains, et immeubles non payés par des factures sont éligibles sous certaines conditions :
  - Pas de subvention FEDER+RBC pour des contributions en nature
  - La valeur valorisée ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné
  - Appréciation et une vérification indépendante de la valeur
  - La valeur de terrains ne peut pas dépasser 10% des dépenses totales du projets concerné
  - Un paiement d’un euro symbolique peut être effectué

## Slide 21: Contrôle et conservation des pièces
  Contrôle sur place/sur pièces
Conservation de toutes les pièces justificatives originales afin de préserver la traçabilité des documents pour les contrôles et les audits
Jusque 5 ans à compter du 31 décembre de l'année du dernier paiement
(Inclut: la convention, la correspondance pertinente, les rapports d'activités, les livrables, les factures, les contrats de travail, les preuves attestant de la réalité des dépenses et des réalisations, les relevés de compte, les documents liés aux marchés publics, et les documents attestant du respect de la règlementation en matière d'aides d'état)

## Slide 22: Comptabilité
  Le bénéficiaire doit maintenir une comptabilité analytique ou séparée pour tracer les financements du projet FEDER, à l'entrée (recettes) et à la sortie (dépenses)
  Importance de la piste d’audit et de la traçabilité des dépenses
  Vérifier et éviter le double financement des dépenses
  Toutes les recettes et dépenses doivent être détaillées, et les factures originales et preuves de paiement originales doivent être disponibles lors des contrôles sur pièces et sur place

## Slide 23: Organismes de contrôle et d’audit
  Contrôles et audits, sur pièces et sur place, pour vérifier l'utilisation correcte des fonds:
    - L'autorité de gestion (direction FEDER)
    - L'autorité d'audit (Cellule d’Audit de l’Inspection des Finances CAIF)
    - Les instances européennes telles que la Commission européenne, l'OLAF, le Parquet européen et la Cour des comptes européenne
  Toutes ces autorités doivent avoir accès aux documents relatifs aux dépenses financées par le FEDER
Notes:   L'autorité de gestion effectue des contrôles de 1er niveau, y compris la vérification des produits et services cofinancés, le contrôle des dépenses déclarées, l'examen du système comptable, et la gestion des obligations en matière de communication et de publicité.
  L'autorité d'audit, indépendante de l'autorité de gestion, effectue des contrôles de 2ème niveau, notamment la vérification des dépenses déclarées conformément à la réglementation européenne.
  Les instances européennes, telles que la Commission européenne, l'OLAF et la Cour des comptes européenne, peuvent également effectuer des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle